**Заказчик:**

Администрация муниципального образования "Саганнурское" Мухоршибирского района Республики Бурятия

<…>

**Уполномоченный орган:**

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

<…>

**Заявитель:**

ООО «ДЖУЛИ»

<…>

**Решение по результатам рассмотрения жалобы**

**участника закупки № 003/06/31-294/2021**

«7» апреля 2021 года город Улан-Удэ

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе:

<…>

в присутствии представителя РЕСПУБЛИКАНСКОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ (далее – Уполномоченный орган) <….> (доверенность № 2 от 11.01.2021),

в отсутствие Администрации муниципального образования "Саганнурское" Мухоршибирского района Республики Бурятия (далее – Заказчик), ООО «Джули» (далее – Заявитель), уведомленных о месте и времени рассмотрения жалобы,

рассмотрев жалобу ООО «Джули» (вх. от 31.03.2021 № 1929) на действия Заказчика, при проведении электронного аукциона: «Строительно-монтажные работы по объекту" Строительство водовода по ул. В.И.Иванова, ул. 2000 года, ул. Лермонтова, ул. Нагорная, ул. Интернациональная, ул. Новая, ул. Забайкальская, ул. Трактовая, ул. Байкальская, ул. Гоголя, ул. Одонская, пер. Зеленый, пер. Парковый в п. Саган-Нур, Мухоршибирского района, Республики Бурятия"», номер извещения – 0102200001621000944 (далее – Аукцион), и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Закон о контрактной системе), руководствуясь Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее – Административный регламент),

**у с т а н о в и л а:**

Заявитель полагает, что заказчиком нарушаются положения Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=A897464072541147102F602302787EC44094EC6621207D625F178C7C12037C362380381C7397D21F9AF87D9C45FFpEC) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд".

Просит признать жалобу обоснованной с выдачей предписания об устранении допущенных нарушений.

Заказчик, Уполномоченный орган с доводами жалобы не согласны, представили письменные отзывы. Считают, что аукционная документация разработана в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Просят признать жалобу необоснованной.

**В результате рассмотрения жалобы, изучения представленных сторонами документов и пояснений, Комиссия Бурятского УФАС России установила следующее:**

24.03.2021 в Единой информационной системе размещено извещение о проведении Аукциона (номер извещения – [0102200001621000944](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0102200001621000944)) и документация об аукционе. Начальная (максимальная) цена контракта – 46 359 318,00 рублей.

1. Заявитель считает, что нарушена часть 1 статьи 23 Закона о контрактной системе, так как идентификационный код закупки (далее – ИКЗ), указанный в извещении о проведении аукциона не соответствует ИКЗ, указанному в информационной карте документации об аукционе.

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. При этом в информации и документах, подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, идентификационный код закупки указывается с использованием единой информационной системы.

- в извещении о проведении Аукциона указан ИКЗ: 213031488670303140100100070014221414;

- в аукционной документации указан ИКЗ: 213031488670303140100100070004221414

В соответствии с частью 3 статьи 23 Закона о контрактной системе установлен Порядок формирования идентификационного кода закупки, утвержденный приказом Минфина России от 10.04.2019 N 55н (далее - Порядок).

Согласно пункту 5 Порядка, в 23-26 разрядах ИКЗ указывается номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) заказчиком на очередной финансовый год и плановый период план-график закупок (уникальные значения от 0001 до 9999 присваиваются в пределах года, в котором планируется размещение извещения (извещений) об осуществлении закупки, направление приглашения (приглашений) принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения (извещений) об осуществлении закупки или направление приглашения (приглашений) принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - заключение контракта (контрактов) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В 27-29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер закупки, сформированный в пределах номера, указанного в 23-26 разрядах ИКЗ (уникальные значения от 001 до 999 присваиваются в пределах порядкового номера закупки в плане-графике). В соответствии с пунктом 8 Порядка на этапе формирования и утверждения заказчиком плана-графика на очередной финансовый год и плановый период при формировании ИКЗ в 27-29 разрядах ИКЗ указываются значения "0". При этом пунктом 9 Порядка предусмотрено, что на этапе размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 27-29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер, сформированный в пределах номера, указанного в 23-26 разрядах ИКЗ.

При размещении извещения об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1, заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 23-26 разрядах ИКЗ указывается значение соответствующей позиции плана-графика, содержащей информацию о таких закупках, а в 27-29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер закупки (уникальные значения от 001 до 999 присваиваются в пределах порядкового номера позиции плана-графика, содержащей информацию о таких закупках), разъяснение Министерства финансов Российской Федерации письмо от 04.03.2020г. №24-01-06/16154.

Из вышеизложенного следует, что при размещении извещения о проведении закупки ИКЗ устанавливается автоматически с учетом требований, предусмотренных Порядком.

Таким образом, в действиях Заказчика, Уполномоченного органа отсутствует нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

2.Заявитель указывает, что заказчиком в документации об электронном аукционе не установлено требование о наличии взносов в фонд возмещения вреда в соответствии с [частью 12 статьи 55.16](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242F3FCFAECA3AB3D1A6BEADC2250A58A3EA0949kCX4I) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ).

В [части 3 статьи 64](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242539C7F8902AB798F1B1B1C0381459BDEAk0X8I) Закона о контрактной системе установлено, что документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной [частью 1 данной статьи](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CCA4C36FE9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) информацией содержит требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с [частью 1](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CCAFC26BE9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I), [частями 1.1](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CDABC06EE9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I), [2](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CCAFC56AE9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) и [2.1 (при наличии таких требований) статьи 31](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242A3CC7F8902AB798F1B1B1C0381459BDEAk0X8I) Федерального закона N 44-ФЗ.

Так, [пунктом 1 части 1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CCAFC268E9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) Закона о контрактной системе установлено, что при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

В соответствии с [пунктом 2 части 5 статьи 66](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C3AC9AFCA3AB3D1A6BEADC2250A58A3EA0949kCX4I) Закона о контрактной системе вторая часть заявки должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктом 1 части 1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CCAFC268E9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) Федерального закона N 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами 3](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CCAFC266E9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) - [9 части 1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CDABC167E9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

[Частью 1 статьи 55.8](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242F3FCCA9CA3AB3D1A6BEADC2250A58A3EA0949kCX4I) ГрК РФ установлено, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено [ГрК](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70DBC27C203ACEB2C16DFC97F3B1kAXEI) РФ.

В соответствии с [ч. 3 ст. 55.8](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242F3FCCABCA3AB3D1A6BEADC2250A58A3EA0949kCX4I) ГрК РФ член СРО имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) наличие у СРО, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со [ст. 55.4](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CDA5C166E9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) и [55.16](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CDA5C368E9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) ГрК РФ;

2) если совокупный размер обязательств по указанным в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CDA5C369E9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) настоящей части договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с [ч. 13 ст. 55.16](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242F3FCFAECA3AB3D1A6BEADC2250A58A3EA0949kCX4I) ГрК РФ. Количество договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом СРО с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.

При этом, согласно пункта [части 1](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CDA5C369E9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) и [2 статьи 55.16](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242F3FCEA8CA3AB3D1A6BEADC2250A58A3EA0949kCX4I) ГрК РФ саморегулируемая организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда, а также в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных [ч. 2](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CDA5C06DE9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) и [4 ст. 55.4](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242F3EC4AECA3AB3D1A6BEADC2250A58A3EA0949kCX4I) ГрК РФ.

При этом [частью 3 статьи 55.16](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242F3FCEA9CA3AB3D1A6BEADC2250A58A3EA0949kCX4I) ГрК РФ установлено, что не допускается освобождение члена СРО от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований к саморегулируемой организации, а также освобождение члена саморегулируемой организации, подавшего заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если саморегулируемой организацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда.

[Частью 12 статьи 55.16](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242F3FCEA5CA3AB3D1A6BEADC2250A58A3EA0949kCX4I) ГрК РФ установлены минимальные размеры взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации.

Таким образом, в соответствии с требованиями установленными Градостроительным [Кодексом](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7002BCFF1153ECF15A2CA4BDFDE70DBC27C203ACEB2C16DFC97F3B1kAXEI) Российской Федерации, вне зависимости от указания вышеперечисленных требований в документации об электронном аукционе, у лица, которое планирует принимать участие в конкурентных процедурах в целях заключения договора строительного подряда, должен быть внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Также выписка из СРО, предоставляемая во второй части заявки на участие в электронном аукционе, имеет утвержденную форму согласно [Приказа](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E00529C4F6153ECF15A2CA4BDFDE70DBC27C203ACEB2C16DFC97F3B1kAXEI) Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации", в которой отражается информация о взносах в компенсационный фонд как обеспечения договорных обязательств, так и возмещения вреда.

При этом, заявитель не представил документов и сведений, свидетельствующих об обратном.

В силу [части 9 статьи 105](consultantplus://offline/ref=EEC488C42868B114EC5428894AF2FA3825E7062DCFF0153ECF15A2CA4BDFDE70C9C2242C38CDA9C26EE9C1A2F7FACD390845BDEB1749C5E0kFX9I) Закона о контрактной системе к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.

Из приведенных положений Закона о контрактной системе следует, что обязанность доказывания нарушения своих прав и законных интересов лежит на подателе жалобы.

Вместе с тем, в нарушение указанных норм Закона о контрактной системе заявителем не представлено документальных подтверждений обоснованности доводов жалобы, в том числе, в части отсутствия возможности подготовки заявки на участие в электронном аукционе, а также доказательств того, каким образом действия заказчика нарушают его права и законные интересы.

3. Из жалобы следует, что заказчиком не применены в проекте контракта типовые условия [контракта](consultantplus://offline/ref=EB7500BCE2A762A91523783F2C19CA2E6C2D8196A5546DC1A21F3362A895C87D684A3E8470500A067B33E9CD4CBA6B685477B9ED0429A3D6F7o3C), утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 января 2020 г. N 9/пр "Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий контракта".

В соответствии с [частью 1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=B03CD5051409D427C2AE8DE099A4ED56C83BF194E74408FC9B2358E52D8A6312683DE8F2ED82638B7795139BDC52B5B4767927E6522EgBs5C) Закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B03CD5051409D427C2AE8DE099A4ED56C83BF194E74408FC9B2358E52D8A63127A3DB0FEEF847A8027DA55CED3g5s3C) извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Согласно [части 13.1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=B03CD5051409D427C2AE8DE099A4ED56C83BF194E74408FC9B2358E52D8A6312683DE8F2EE84648B7795139BDC52B5B4767927E6522EgBs5C) Закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного [частью 7 статьи 94](consultantplus://offline/ref=B03CD5051409D427C2AE8DE099A4ED56C83BF194E74408FC9B2358E52D8A6312683DE8F2EF83678023CF039F9507BEAA706339E04C2EB4D6gBsBC) Закона о контрактной системе, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в [части 8 статьи 30](consultantplus://offline/ref=B03CD5051409D427C2AE8DE099A4ED56C83BF194E74408FC9B2358E52D8A6312683DE8F2EF80648124CF039F9507BEAA706339E04C2EB4D6gBsBC) Закона о контрактной системе, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

В соответствии с [пунктом 2.1](consultantplus://offline/ref=B03CD5051409D427C2AE8DE099A4ED56C83BF593E64908FC9B2358E52D8A6312683DE8F2EF82648320CF039F9507BEAA706339E04C2EB4D6gBsBC) Приложения N 1 к Приказу N 9/пр заказчик обязан "оплачивать выполненные по контракту работы на основании сметы контракта:

вариант 1: и графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

вариант 2: с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

вариант 3: и графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

вариант 4: с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ".

На заседании Комиссии установлено, что Заказчиком, Уполномоченным органом в проекте муниципального контракта документации об Аукционе установлен следующий порядок оплаты выполненных работ.

5.7. Оплата по Контракту производится Заказчиком, исходя из объема работ и цены контракта, в соответствии с графиком оплаты работ, графиком выполнения работ (Приложение №3, Приложение №4 к контракту) в следующем порядке:

5.7.1. Муниципальный заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Генподрядчику в размере 30 % от цены контракта не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта на основании выставленного Генподрядчиком счета, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

5.7.2. Текущие платежи производятся Муниципальным заказчиком в следующем порядке:

- стоимость работ оплачивается Муниципальным заказчиком за фактически выполненные Генподрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение №4 к контракту). Оплата данных работ производится путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания документа, подтверждающего приемку Заказчиком объема работ, выполненных Генподрядчиком.

Представители Заказчика, Уполномоченного органа на заседании Комиссии пояснили, что указанный в проекте муниципального контракта документации об Аукционе порядок оплаты выполненных работ установлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и не противоречит [Приказу](consultantplus://offline/ref=B03CD5051409D427C2AE8DE099A4ED56C83BF593E64908FC9B2358E52D8A63127A3DB0FEEF847A8027DA55CED3g5s3C) N 9/пр.

Кроме того, пунктом 5.12 проекта муниципального контракта документации об Аукционе установлено следующее: "Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта, графика выполнения работ и графика оплаты работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.".

При этом Заявителем не заседании Комиссии не представлено документов и сведений, свидетельствующих об обратном.

Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.

4. Согласно [пункту 1 части 1 статьи 64](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B480FE992726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D49D23E3D6D96A25EA4C2721BDF299D9C62BI5cCB) Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B480FE992726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D69928E084837A21A31B2E3DB9EE87D9D82B5D87I6c9B) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.

В силу [пункта 8 части 1 статьи 33](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B480FE992726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D4992EE3D6D96A25EA4C2721BDF299D9C62BI5cCB) Закона о контрактной системе документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с [частями 16](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B480FE992726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D29F2DE3D6D96A25EA4C2721BDF299D9C62BI5cCB) и [16.1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B480FE992726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D39120BCD3CC7B7DE54A3D3FBFEE85DBC4I2c8B) настоящего Федерального закона, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию о закупке в соответствии с настоящим [пунктом](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B480FE992726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D4992EE3D6D96A25EA4C2721BDF299D9C62BI5cCB) является надлежащим исполнением требований [пунктов 1](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B480FE992726AF14AC910BC02A5A500E8BDBD59C20BCD3CC7B7DE54A3D3FBFEE85DBC4I2c8B) - [3](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B480FE992726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D59C20BCD3CC7B7DE54A3D3FBFEE85DBC4I2c8B) настоящей части.

Согласно [части 1 статьи 48](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B086FD9B2726AF14AC910BC02A5A500E8BDBD79E2BE3D6D96A25EA4C2721BDF299D9C62BI5cCB) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее- ГрК РФ) архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии с настоящим [Кодексом](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B086FD9B2726AF14AC910BC02A5A420ED3D5D49D35E880962C70E5I4cFB)) применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "РБ", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного участка, а также раздела проектной документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства" при проведении капитального ремонта объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных [частью 12.2 настоящей статьи](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B086FD9B2726AF14AC910BC02A5A500E8BDAD29122E3D6D96A25EA4C2721BDF299D9C62BI5cCB).

[Частью 12.2 данной статьи](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B086FD9B2726AF14AC910BC02A5A500E8BDAD29122E3D6D96A25EA4C2721BDF299D9C62BI5cCB) установлено, что в случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в [части 1 статьи 8.3](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B086FD9B2726AF14AC910BC02A5A500E8BDBD69D2FE3D6D96A25EA4C2721BDF299D9C62BI5cCB) настоящего Кодекса, осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной документации, а также подготовку проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в иных случаях, не указанных в настоящей части.

При рассмотрении жалобы установлено, что на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в составе документации об аукционе Заказчиком размещена проектная документация, что соответствует требованиям [пункта 8 части 1 статьи 33](consultantplus://offline/ref=7C919C8234E1573C0658A42F9B76EBA1D002B480FE992726AF14AC910BC02A5A500E8BD9D4992EE3D6D96A25EA4C2721BDF299D9C62BI5cCB) Закона о контрактной системе.

При этом требования действующего законодательства не предусматривают обязательного размещения в ЕИС положительного заключения государственной экспертизы достоверности стоимости определения сметной стоимости объекта строительства, которое не является частью проектной документации. В связи с чем довод заявителя признается необоснованным.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2012 № 727/14, Комиссия Бурятского УФАС России

**р е ш и л а:**

Признать жалобу ООО «Джули» необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его вынесения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комиссии |  | <,..> |
| Члены Комиссии |  | <…> |